## mecanismos de seguimiento
SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 2007 APLICADA AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
NO. | ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA | Actividades | Área responsable | Fecha de término | Resultados Esperados | Producto | Porcentaje de Avance (mar-2010) | COMENTARIOS U OBSERVACIONES
1 | ESPECÍFICO.- Los procedimientos para orientar y asignar a los buscadores de empleo hacia las opciones que ofrece el PAE no están estandarizados. El Programa carece de criterios homogéneos para analizar los atributos de los buscadores de empleo con el fin de caracterizar de manera estandarizada al posible participante del Programa. | 1.- Investigación exploratoria sobre los aspectos a ponderar en la recomendación 2.- Selección de aspectos de ponderación. 3.- Diseño e implementación de un sistema de selección basado en estos ponderadores 4.- Evaluación de resultados | Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo | 2011-12-30 | Análisis profundo que anteceda una probable prueba piloto para implementar los criterios de ponderación para selección en ciertas oficinas del SNE | Estudio de prefactibilidad de la recomendación | 5% (únicamente se están conformando los primeros proyectos de trabajo) | Actualmente, la CGSNE no cuenta con los recursos presupuestales necesarios para homogeneizar los atributos de los buscadores, ya que el proyecto implicaría una reingeniería de bases de datos de sus programas y servicios. Sin embargo, en el marco de la implementación de la ventanilla única será considerado este aspecto para incluirlo como parte de las acciones a considerar, con el objetivo de iniciar con esquemas de estandarización de los procedimientos. El compromiso está planteado para finales de 2011, por lo que el avance real de este punto se considera poder informarse hasta el primer trimestre de 2011, una vez que se hayan hecho las definiciones correspondientes en 2010.
2 | ESPECÍFICO.- La estructura organizacional en las entidades federativas implica que cada consejero opera ciertos subprogramas en particular, a la vez que tiene la responsabilidad de orientar y asignar a los buscadores de empleo a los diversos subprogramas. Ello puede sesgar la asignación hacia los subprogramas que son operados por el consejero y no a los más idóneos de acuerdo al perfil del solicitante. | 1.- Definir las necesidades del estudio de prefactibilidad 2.- Lanzar convocatoria a consultorías para la contratación del estudio. 3.- Evaluación y selección de la consultoría 4.- Desarrollo del estudio de prefactibilidad por la consultoría 5.- Entrega de resultados del estudio de prefactibilidad 6.- Toma de decisiones para llevar a cabo o desechar la prueba piloto de ventanilla única | Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo | 2012-12-30 | Análisis de prefactibilidad profundo que defina todos los costos y beneficios implicados en la instalación del concepto de "ventanilla única". | Estudio de prefactibilidad de la recomendación | 10% (se está en fase de diagnóstico) | En 2009 se llevaron a cabo diversos ejercicios tanto al interior de la CGSNE como con los titulares de las 32 oficinas del SNE en las entidades federativas y sus principales colaboradores, con el objetivo de establecer un diagnóstico que permitiera identificar: a) la conceptualización de ventanilla única que tienen los principales operadores; b) las principales necesidades relacionadas con la atención a beneficiarios y operación de las Oficinas del SNE; c) iniciar con el diseño de la propuesta de ventanilla única del SNE, la cual consiste en establecer registros de entrada y salida homogéneos de todos los programas y servicios operados por el SNE, a través de la participación de los consejeros laborales quienes serán los responsables de hacer los registros iniciales; esto, con el objetivo de facilitar el análisis de información y la toma de desiciones. A la fecha, esta Coordinación ha iniciado los trabajos internos de diseño que permitan generar términos de referencia para las contrataciones de consultoría requeridas para la implementación del proyecto.
3 | ESPECÍFICO.- El PAE, con excepción de los Subprogramas Portal del Empleo y Vinculación Presencial, no registra de manera sistemática las solicitudes no atendidas, por lo que no es posible conocer la demanda efectiva de apoyos y las características de los solicitantes no apoyados. Tampoco existe información sobre los empleadores con vacantes que no fueron atendidos. | 1.- Elaborar un ficha de registro simple y única para todos las personas que asista a la oficina del SNE 2.- Elaborar el esquema de aplicación y su estructura dentro de la prueba piloto de vantanilla única 3.- Registro de información en el periodo seleccionado 4.- Análisis de la información recabada 5.- Toma de decisión para la implementación general de la recomendación. | Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo | 2013-12-30 | Saber si existen poblaciones de desempleados con necesidades diferentes a las que atienden los actuales subrogramas del PAE y si estas poblaciones y necesidades pueden ser detonantes de otras estrategias de apoyos diferentes | Ficha de registro, estudio de factibilidad (de hacerse la preba piloto) | 2% | Una vez que se cuente con el diseño del proyecto de ventanilla única, definido en el apartado anterior, se iniciarán los trabajos para cumplir con esta recomendación en términos de establecer los campos que deben contener los registros de entrada del SNE, incluyendo a los beneficiarios no atendidos.
4 | ESPECÍFICO.- Las encuestas aplicadas a los beneficiarios de los subprogramas Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral Interna, Vinculación Presencial y Portal del Empleo con el fin de captar su percepción carecen de metodologías y criterios homogéneos. | 1.- Revisar la ENCOPE en sus respectivos módulos 2.- Elaborar un documento de propuestas para mejorar el diseño de la ENCOPE para Bécate y EF 3.- Generar cambios para adecuar los instrumentos 4.- Desarrollar los nuevos cuestionarios para Movilidad Laboral y FA 5.- Aplicar los cuestionarios piloto de Movilidad laboral y FA 6.- Determinar la metodología y aplica los instrumentos 7.- Hacer el mismo proceso para los instrumentos de Vinculación y Bolsa. | Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo | 2011-12-30 | Conocer el nivel de satisfacción en el servicio de que se otorga a beneficiarios de cada subprograma | Encuestas de satisfacción de servicio para cada subprograma | 20% | Entre septiembre y noviembre de 2009 se llevaron a cabo diversas propuestas de modificaciones a los cuestionarios de Bécate y Empleo Formal considerados en la ENCOPE, así como sus respectivos instructivos. Dichas modificaciones se dirigieron de manera más específica a las secciones de Situación Laboral Antes del Apoyo y Situción Laboral 1era. , 13a. y 26a. semanas posteriores a recibir el apoyo. Se concluyó el Documento de propuesta del diseño de la Encuesta de Colocación y Permanencia en el Empleo (ENCOPE), -subprogramas Bécate, Empleo Formal y Fomento al Autoempleo-, bajo la perspectiva del proyecto de evaluación de impacto del PAE/PACE II. Esta actividad tendrá modificaciones en términos de fecha de cumplimiento, ya que se estima que el trabajo finalizará en el año 2011 como parte de los trabajos estimados para la evaluación de impacto del PAE. En el 2010, se trabajarán los cuestionarios de Vinculación Laboral y Movilidad Laboral para homologar criterios en las encuestas de todos los servicios y subprogramas.
5 | INSTITUCIONAL.- El PAE no cuenta con un diagnóstico actualizado y adecuado que caracterice la desarticulación entre demanda y oferta laboral en los principales mercados de trabajo, ni se han analizado sus causas. | 1.- Determinar con claridad las atribuciones de cada área. 2.- Concertación con la dirección correspondiente 3.-Cooperación para determinar y elaborar la metodología para el diagnóstico 4.-Coordinación institucional para la elaboración de diagnósticos a nivel estatal (plan de trabajo) | Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo | 2010-12-31 | Desarrollar plataformas que permitan realizar una mejor planeación por parte de las Oficinas en relación con los mecanismos para la atención de beneficiarios, no sólo en las estrategias del PAE, sino en todas aquellas que involucran al SNE. | Diseño de la metodología para formar los equipos de diagnóstico laboral por región | 40% | La Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE), promovió entre los Directivos y Coordinadores de Área de las Oficinas del SNE en las entidades federativas, la iniciativa de crear la figura del Comité Estatal de Planeación del SNE (CEPSNE), para la realización conjunta de la Planeación de Anual de Acciones del SNE del año 2010. Se elaboró el documento “Estructura y Funciones del Comité Estatal de Planeación del SNE”, el cual presenta las bases de organización y funcionamiento general de dicho Comité. El cual se distribuyó en las entidades federativas junto con los Lineamientos para la Planeación del SNE. 29 de 32 entidades federativas actualmente operan el CEPSNE, se estima que en 2010 el 100% de entidades estará operándolo de manera satisfactoria. La expectativa es que a través de dichos Comités se generen las primeras propuestas de metodología para determinar los diagnósticos estatales.
6 | INSTITUCIONAL.- El PAE carece de un método adecuado para determinar y cuantificar a su población objetivo de buscadores de empleo y de vacantes; algunos de los subprogramas confunden la población objetivo con las metas que pretenden alcanzar en el año. | 1.- Coordinación de la CGSNE y la DGIET para analizar la problemática de la población objetivo de los buscadores de empleo. 2.- Desarollo de la metodología para estimar la población objetivo del buscadores en el PAE 3.- Análisis de bases de datos de la ENOE 4.- Determinación de la población objetivo de buscadores y aplicación presupúestaría a subprogramas (DGPP) 5.- Aprobación de la metodología 6.- Difusión de la metodología en ROP | Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo | 2010-01-15 | Metodología para determinar la magnitud de la población objetivo de los buscadores de empleo para cada uno de los subprogramas que componen el PAE | Modelo de dispersión de recursos 2009 del PAE | 100% | CUMPLIDO. Durante 2008 se generó un nuevo modelo de dispersión de recursos presupuestales del PAE hacia las entidades federativas, el cual, incluyó la cuantificación de la población objetivo del Programa por subprograma. Lo anterior fue aplicado partir de 2009 y está definido en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo.
7 | INSTITUCIONAL.- Los Proyectos Anuales de Planeación de los SNE en las entidades federativas no son aprovechados plenamente para la integración de metas a nivel nacional debido a su falta de homogeneidad y a que no todas las entidades los elaboran. | 1.- Determinar con claridad las atribuciones de cada área. 2.- Concertación con la dirección correspondiente 3.-Cooperación para detreminar y elaborar la metodología para el diagnóstico 4.-Coordinación institucional para la elaboración de diagnósticos a nivel estatal (plan de trabajo) | Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo | 2010-12-31 | Desarrollar plataformas que permitan realizar una mejor planeación por parte de las Oficinas en relación con los mecanismos para la atención de beneficiarios, no sólo en las estrategias del PAE, sino en todas aquellas que involucran al SNE. | Diseño de la metodología para formar los equipos de diagnóstico laboral por región | 100% | CUMPLIDO. A partir del 2009 se integraron los Comités Internos de Planeación Estratégica en cada Oficina del Servicio Nacional de Empleo en las entidades federativas. Asimismo se modificaron los Lineamientos de operación para la integración del Programa Anual de Planeación y para el cierre de 2009 se contó con la elaboración de 29 de 32 domumentos.